## Sheet2
库尔勒市2024年度自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划汇总表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 其中示范村投入 | 项目主管 部门 | 带动脱贫户户数 | 带动一般农户户数（不含脱贫户、三类户） | 责任单位 | 责任人 | 利益联结 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
合计 | [11 empty] | 4336 | 2520
1 | kel2024046 | 库尔勒市哈拉玉宫镇辣椒加工厂基础设施建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 哈拉玉宫镇台斯砍村 | 占地20亩，新建生产厂房4000平方，棚子500平方，附属用房100平方，硬化地坪8000平方，配套水、电、路、消防等附属。 | 亩 | 20 | 1100 | 1100 | 库尔勒市农业农村局 | 22 | 22 | 哈拉玉宫镇人民政府 | 雪开提·吾布力 | 经济效益：该项目实施完毕后，资产归巴格吉代村作为村集体资产管理，由村集体招商发包经营，受益不少于项目总投资的8%，其中租金受益不少于50万元，带动当地农户（优先扶持脱贫户、监测户和低收入农户）就业不少于20人，人均月收入不低于2500元。 | 1.经济效益：该项目实施完毕后，资产归巴格吉代村作为村集体资产管理，由村集体招商发包经营，总受益不少于项目总投资的8%，其中租金受益不少于50万元，带动当地农户（优先扶持脱贫户、监测户和低收入农户）就业不少于20人，人均月收入不低于2500元。 2.社会效益:项目建成后，可带动辣椒种植积极性，促进哈拉玉宫镇种植结构调整；可壮大村集体收入，并带动农户就近就地就业，提高农牧民生活水平。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号
2 | kel2024132 | 库尔勒市哈拉玉宫镇巴格吉代村飞线治理项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 哈拉玉宫镇巴格吉代村 | 对巴格吉代村进行飞线治理6公里。 | 公里 | 6 | 70 | 70 | 库尔勒市农业农村局 | 22 | 443 | 哈拉玉宫镇人民政府 | 雪开提·吾布力 | 社会效益：进一步提升群众生产生活，提升农村居住环境。 | 社会效益：进一步提升群众生产生活，提升农村居住环境。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号
3 | kel2024101 | 库尔勒市哈拉玉宫镇（巴格吉代村排水工程）村容村貌改造提升项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 哈拉玉宫镇巴格吉代村 | 在巴格吉代村新建重力排水收集处理系统，排污管网总长13002米，污水检查井435个，污水处理站3个，终端占地400平方米，相关设施设备以及施工后的路面恢复13002米。 | 米 | 13002 | 850 | 850 | 库尔勒市农业农村局 | 22 | 443 | 哈拉玉宫镇人民政府 | 雪开提·吾布力 | 社会效益：进一步提升群众生产生活，提升农村居住环境。 | 社会效益：进一步提升群众生产生活，提升农村居住环境。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号
4 | kel2024061 | 库尔勒市西尼尔镇西尼尔村旅游观光配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 西尼尔镇西尼尔村 | 占地45亩，在西尼尔路无动力乐园内进行场地平整、场地硬化、场地改造，园内路面铺装18000平方米，建设附属用房1座500平米，配套建设水、电、消防等基础设施。 | 亩 | 80 | 300 | 300 | 库尔勒市文旅局 | 19 | 128 | 西尼尔镇人民政府 | 席建荣 | 经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体自营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。资产收益的4.75%为全村19户脱贫户和三类户进行分红。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于12个，其中脱贫户及三类户就业岗位不少于3个，每月工资不低于 2500元；当地农户就业岗位不少于 9人，人均每月收入不低于2500元。 | 1.经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体自营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。资产收益的4.75%为全村19户脱贫户和三类户进行分红。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于12个，其中脱贫户及三类户就业岗位不少于3个，每月工资不低于 2500元；当地农户就业岗位不少于 9人，人均每月收入不低于2500元。 2.社会效益:项目建成后，可壮大村集体收入，并带动脱贫户及低收入农户就近就地就业，提高农牧民生活水平。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号
5 | kel2024062 | 库尔勒市西尼尔镇西尼尔村卡丁车配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 西尼尔镇西尼尔村 | 卡丁车项目，土地平整12000,平方米，沥青路面铺设10000平方米，配套水、电等基础设施，增设休息区配套基础设施。 | 个 | 1 | 200 | 200 | 库尔勒市文旅局 | 19 | 128 | 西尼尔镇人民政府 | 席建荣 | 经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体自营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。资产收益的8%为全村19户脱贫户和三类户进行分红。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于7个，其中脱贫户及三类户就业岗位不少于2个，每月工资不低于 2500元；当地农户就业岗位不少于5人，人均每月收入不低于2500元。 | 1.经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体自营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。资产收益的8%为全村19户脱贫户和三类户进行分红。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于7个，其中脱贫户及三类户就业岗位不少于2个，每月工资不低于 2500元；当地农户就业岗位不少于5人，人均每月收入不低于2500元。 2.社会效益:项目建成后，可壮大村集体收入，并带动脱贫户及低收入农户就近就地就业，提高农牧民生活水平。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号
6 | kel2024016 | 库尔勒市上户镇大墩子村设施农业（无花果基地）一期 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 上户镇大墩子村 | 项目一期计划用地50亩，建设150米钢架温室大棚12座，砂石路 400米（6米宽），蓄水池 1000立方米，配套水、电灌溉设施等附属设施。 | 座 | 12 | 500 |  | 库尔勒市农业农村局 | 58 | 12 | 上户镇人民政府 | 阿力甫·尼亚孜 | 经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体自营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于35个，人均每月收入不低于1000元。 | 1.经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体自营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于35个，人均每月收入不低于1000元。 2.社会效益:项目建成后，可壮大村集体收入，并带动脱贫户及低收入农户就近就地就业，提高农牧民生活水平。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号
7 | kel2024027 | 库尔勒市英下乡阿克东村2024年老旧温室大棚提升改造项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 2024.03 | 2024.10 | 英下乡阿克东村 | 改造老旧温室大棚约38250㎡，改造土木结构大棚为全钢架温室大棚，改建灌溉管网、电网等配套设施。 | 平方 | 38250 | 1316 |  | 库尔勒市农业农村局 | 10 | 106 | 英下乡人民政府 | 艾孜木江·阿不来提 | 经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体与第三方合作经营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于10个，人均增收约1000元。 | 经济效益：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，由村集体与第三方合作经营，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。同时解决当地农户、脱贫户及三类户就业岗位不少于10个，人均增收约1000元。 | 2023.10 | 库党农领字〔6〕号