## Sheet2
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 网络安全相关工作项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市财政局 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市财政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 |  | 12.44 |  | 10 | 82.93% | 8
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 15 |  | 12.444 |  | 10 | 82.96% | 8
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1.保障开展关键信息设施检查维修工作顺利开展 |  |  |  |  | 1.有效保障了开展关键信息设施检查维修工作顺利开展效实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 开展关键信息基础设施检查频次 |  | 10 | >=5次 | 5次 | 10
|  | 数量指标 | 完成检查报告数量 |  | 10 | >=5个 | 5个 | 10
|  | 数量指标 | 硬件、软件采购或维护数量 |  | 10 | >=1个 | 1个 | 10
|  | 质量指标 | 网站安全抽查覆盖率 |  | 10 | >=90% | 90% | 10
|  | 质量指标 | 网站安全问题处置率 |  | 10 | >=90% | 90% | 10
|  | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 |  | 10 | >=90% | 90% | 10
|  | 成本指标 | 网络安全检查经费 |  | 10 | <=0.5万元 | 0.5万元 | 10
|  | 成本指标 | 硬件、软件采购或维护经费 |  | 10 | >=14.5万元 | 11.944万元 | 8 | 我单位网络安全相关工作项目资金下达时间较晚，但项目三级绩效指标已经开始执行，已开展关键信息基础设施检查与网站安全检查并下发检查报告。 下一步将1.及时申请项目资金，开展好网络安全相关工作，降低项目预算执行率与指标完成率偏差情况。 2.增强财政资金预算绩效管理与使用效率，开展网络安全检查与宣传活动，不断提升网民网络安全意识，及时采取措施予以纠正偏差。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 网站安全问题整改落实率 |  | 10 | >=90% | 90% | 10
|  | 可持续影响指标 | 软件正常使用年限 |  | 5 | >=1年 | 1年 | 5
| 服务满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | >=95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。