## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大学生西部计划志愿者日常生活项目
主管部门 |  |  | 中国共产主义青年团库尔勒市委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团库尔勒市委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 |  | 0.466 |  | 10 | 15.67% | 1.567
其中： 当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：保障150个西部大学生志愿者的5个宿舍水电暖供应及网络通畅，水电气费正常缴费12个月。 目标2：通过项目的实施，保障了志愿者日常所需，志愿者生活水平质量显著提高，解决了西部大学生志愿者的后顾之忧。 |  |  |  |  | 1：已按期发放150个西部大学生志愿者12个月的5个宿舍水电暖供应及网络通畅。 2：通过项目的实施，保障了志愿者日常所需，志愿者生活水平质量显著提高，解决了西部大学生志愿者的后顾之忧。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 水电气费缴费月数量 |  | 10 | =12个月 | 12个月 | 10
|  |  | 保障志愿者居住宿舍数量 |  | 10 | =5个 | 5个 | 10
|  | 质量指标 | 网络覆盖率 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 志愿者水电气缴费准时率 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 每个宿舍补贴成本 |  | 10 | ≤6000元 | 940元 | 8 | 项目实施未完成，待资金到位完成支付
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 志愿者生活水平质量 |  | 15 | 显著提高 | 显著提高 | 15
|  |  | 保障志愿者日常所需 |  | 15 | 有效 | 有效 | 15
可持续影响指标
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 大学生西部计划志愿者满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 89.57
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。