## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 村级组织运行项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市上户镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市上户镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 106 |  | 36.24 |  | 10 | 34.19% | 3.4189
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 106 |  | 36.24 |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：解决了5个行政村组织水、电、取暖、通信等费用。 目标2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标3：解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障 |  |  |  |  | 1：保障5个行政村组织水、电、取暖、通信等活动 2：保障行政村日常运转率为75% 3：显著提高村委会办事效
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障行政村数量 |  | 15 | 5个 | 5 | 15 | 达成预期指标
|  | 质量指标 | 保障行政村日常运转率 |  | 15 | 100% | 100% | 15 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10 | 达成预期指标
|  | 成本指标 | 保障村级日常运行成本 |  | 10 | 106万元 | ≤36.24万元/个 | 7 | 政府采购程序未走完，未支付
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高行政村服务水平 |  | 15 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 达成预期指标
|  | 可持续影响指标 | 提高村委会办事效率 |  | 15 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 达成预期指标
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | 98% | ≥98% | 10 | 达成预期指标
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.42
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。