## Sheet2
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 工作队为民办实事经费
主管部门 |  |  | 库尔勒市老干局 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市老干局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.00 |  | 6.97 |  | 10 | 46.46% | 4.64
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 15.00 |  | 6.97 |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1、慰问居民600人左右。目标2、开展活动次数10场次及民族团结联谊活动2场次左右。目标3、为村民办实事5件左右。 |  |  |  |  | 1、慰问博爱社区居民200人，看望高龄人员、贫困户、低保户、残疾人等特殊群体400人，加强了基层党组织建设，解决了群众实际困难。2、开展活动次数10场次3、开展民族团结联谊活动2次。增强了居民对社区的认同感和归属感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 辖区开展活动场次 |  | 10 | ≥10场次 | 10场次 | 10
|  |  | 访贫问苦人数 |  | 10 | ≥600人 | 600人 | 10
|  | 质量指标 | 开展活动及为民办实事 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 博爱社区补助资金 |  | 10 | ≤15万元 | 6.97万元 | 4.64 | 政府采购手续办理滞后，资金未及时支付。加快手续办理，及时办理支付。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 村民幸福感提高 |  | 30 | 有效提升 | 有效提升达成预期指标 | 30
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 89.28
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。