## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 库尔勒市高效能LED路灯灯头项目
主管部门 |  | 库尔勒市市政工程局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市市政工程局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据拨付，完成12060盏高耗能高压钠灯和金卤灯更换高效能ＬＥＤ节能灯。 | [5 empty] | 目标1、购买高压钠灯及金卤灯6030盏 。 目标2、根据“建设资源节约型和环境友好型社会”精神及提升我市路照明的质量、降低照明能耗、节约电费的要求，拟对城区内的高压钠灯及金卤灯进行改造提升，更换为高效节能型LED 路灯。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障更换LED节能灯数量 |  |  | >=6030盏 | 6030盏 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 材料采购验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 24小时内故障处理及时率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 计划按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更换灯头成本 |  |  | <=663.35元/盏 | 663.35元/盏 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障LED节能灯照明率 |  |  | >=98% | 98% | 15 |  | 14.7 |  | 照明率达到98%，满足建设部城市亮灯率标准。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节能减排率 |  |  | 持续提高 | 达成预期指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=96% | 96% | 10 |  | 9.6 |  | 开展工作中，存在细微环节没有考虑到。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.30分