## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 保障性苗圃建设项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市林业局苗圃
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 |  | 20 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 20 |  | 20
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：抓好项目建设，提高育苗技术和水平及苗木质量，切实做到优质优价。 目标2：增强良种推广示范作用，提高良种苗木使用率，提升造林质量。 目标3：完成林木良种培育200亩，培育生产Ⅱ级以上良种苗木85万株，其中：小叶白蜡苗木50万株；国槐苗木15万株，杜梨苗木20万株。 |  |  |  |  | 完成林木良种培育200亩，培育生产Ⅱ级以上良种苗木85万株，提高育苗技术和水平及苗木质量，切实做到优质优价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成林木良种培育面积 |  | 10 | =200亩 | 200亩 | 10
|  |  | 林木良种培育数量 |  | 5 | =85万株 | 85万株 | 5
|  | 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 |  | 5 | Ⅱ级以上 | Ⅱ级以上 | 5
|  |  | 造林良种苗木使用率 |  | 10 | ≥80% | 40% | 5 | 未完成原因:待春季造林时使用，拟采取的改进措施：春节造林时发放。
|  | 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率（%） |  | 10 | ≥80% | 80% | 10
|  | 成本指标 | 良种苗木培育自治区财政补助标准 |  | 10 | =1000元/亩 | 1000元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 提供大量优质林木种苗用于造林，改善生态环境 |  | 15 | 显著改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 未完成原因:待春季造林时使用，拟采取的改进措施：春节造林时发放。
|  | 可持续影响指标 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高 |  | 15 | 显著改善 | 达成预期指标 | 15
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 |  | 10 | ≥80% | 80% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。