## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 新安健身中心建设项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市梨香街道办事处 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市梨香街道办事处
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.6 |  | 30 |  | 10 | 58.14% | 5.81
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 51.6 |  | 30 |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 进一步改善辖区居民体育锻炼的物质条件，提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合场所，推动辖区居民全民健身运动的推广和普及，进一步提升居民幸福感、满意度。 |  |  |  |  | 有效改善辖区居民体育锻炼的物质条件，提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合场所，推动辖区居民全民健身运动的推广和普及，进一步提升居民幸福感、满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 室内活动室占地面积 |  | 5 | =550㎡ | 550㎡ | 5
|  |  | 健身路径、室外棋牌区占地面积 |  | 5 | =265㎡ | 265㎡ | 5
|  |  | 标准悬浮式篮球场占地面积 |  | 5 | =608㎡ | 608㎡ | 5
|  |  | 健身中心占地面积 |  | 5 | =550㎡ | 550㎡ | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 10 | ≤51.6万元 | 30万元 | 5.81 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 辖区居民使用率 |  | 20 | ≥90% | 90% | 20
|  | 可持续影响指标 | 长期使用 |  | 10 | ≥15年 | 2年 | 1.33 | 项目已投入使用2年
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 82.95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。