## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 库棉退休人员管理服务项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市梨香街道办事处 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市梨香街道办事处
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.8 |  | 15.95 |  | 10 | 89.61% | 8.96
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 17.8 |  | 15.95 |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：为779户库棉退休人员更换电表不少于779户，更换窗户不少于10扇，开展业余活动不少于10次。 目标2：丰富退休人员的业余生活，关心关爱退休人员，做好库棉退休人员的各类服务，及时解决库棉退休人员生活困难。 |  |  |  |  | 为808户库棉退休人员更换电表725户，开展业余活动10次。丰富退休人员的业余生活，关心关爱退休人员，做好库棉退休人员的各类服务，及时解决库棉退休人员生活困难。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 库棉退休人员户数 |  | 2 | ≥779户 | 808户 | 2
|  |  | 组织库棉退休人员业余活动场次 | 组织库棉退休人员业余活动场次 | 3 | ≥10次 | 10次 | 3
|  |  | 更换电表数量 | 更换电表数量 | 3 | ≥779户 | 725户 | 2.79 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
|  |  | 更换窗户数量 | 更换窗户数量 | 2 | ≥10扇 | 0扇 | 0 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
|  | 质量指标 | 库棉退休人员服务覆盖率 |  | 5 | ≥95% | 93% | 4.89 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
|  |  | 库棉退休人员业余活动参与率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 更换设施设备及时率 |  | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 设施设备购买合格率 |  | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  | 时效指标 | 项目经费拨款及时率 |  | 10 | ≥95% | 89.61% | 9.42 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
|  | 成本指标 | 更换电表费用 |  | 5 | ≤17万元 | 15.95万元 | 4.69 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
|  |  | 更换窗户费用 |  | 5 | ≤0.8万元 | 0万元 | 0 | 项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高库棉退休人员幸福感和满意度 |  | 10 | 有效提高 | 达成预期指标 | 10
|  |  | 及时解决库棉退休人员生活困难 |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
|  | 可持续影响指标 | 营造良好社会、人文环境 |  | 10 | 有效 | 达成预期指标 | 10
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 库棉退休人员满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.75
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。