## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 网格运转工作项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市梨香街道办事处 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市梨香街道办事处
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 66 |  | 24.38 |  | 10 | 36.94% | 3.69
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 66 |  | 24.38 |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于33个； 目标2：推进社区网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于20次； 目标3：更好地管理和服务群众，服务群众人数不少于4万人； 目标4：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。 |  |  |  |  | 完善了7个社区26个网格阵地的建设（街道拆分后减少7个网格），提升了网格阵地精细化管理，开展相关活动数20次，更好地管理和服务群众，服务群众人数4万人；推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 覆盖网格数 |  | 5 | =33个 | 26个 | 3.94 | 街道拆分后减少7个网格
|  |  | 开展相关活动数 |  | 5 | ≥20次 | 20次 | 5
|  |  | 社区网格服务群众人数 |  | 5 | ≥4万人 | 4万人 | 5
|  | 质量指标 | 网格工作覆盖率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 网格阵地建设标准化 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 群众工作覆盖率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 时效指标 | 资金支出及时率 |  | 5 | ≥95% | 36.94% | 1.94 | 街道拆分后减少7个网格
|  |  | 开展活动及时率 |  | 9 | ≥95% | 95% | 9
|  | 成本指标 | 网格平均资金运转数 |  | 6 | ≤2万元 | 0.93万元 | 2.79 | 街道拆分后减少7个网格
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 实现居民自治参与率 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
|  |  | 提升街道精准化管理和标准化服务 |  | 10 | 有效提升 | 达成预期指标 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推进社区各项事业健康、可持续发展 |  | 10 | 长期保持 | 达成预期指标 | 10
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 86.36
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。