## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 老十八团渠泄洪通道损毁修复项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市水利局 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77.71 |  | 52 |  | 10 | 66.92% | 6.6915
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 77.71 |  | 52 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：为确保库尔勒市安全度汛，扎实做好2021年防汛各项工作，消除泄洪安全隐患，将库尔勒辖区内老十八团渠泄洪通道进行损毁修复。修复69089部队旁泄洪渠水毁护堤68米及底板16米、清淤泄洪渠2.6公里、北山3号沟西支维修20米。 目标2:通过项目实施，保护环境，优化民众居住生活环境，提高项目区域防灾治灾能力。 |  |  |  |  | 已完成库尔勒市安全度汛，扎实做好2021年防汛各项工作，消除泄洪安全隐患，将库尔勒辖区内老十八团渠泄洪通道进行损毁修复。修复69089部队旁泄洪渠水毁护堤68米及底板16米、清淤泄洪渠2.6公里、北山3号沟西支维修20米。 通过项目实施，保护环境，优化民众居住生活环境，提高项目区域防灾治灾能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修复69089部队旁泄洪渠水毁护堤 |  | 5 | ≥68米 | 68米 | 5
|  |  | 清淤泄洪渠 |  | 5 | ≥2.6公里 | 2.6公里 | 5
|  |  | 北山3号沟西支维修 |  | 5 | ≥20米 | 20米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 修复69089部队旁泄洪渠水毁护堤 |  | 5 | ≤19.1万元 | 19.1万元 | 4 | 部分达成预期指标并具有一定效果
|  |  | 清淤泄洪渠 |  | 5 | ≤30万元 | 30万元 | 4 | 部分达成预期指标并具有一定效果
|  |  | 北山3号沟西支维修 |  | 5 | ≤28.61万元 | 2.9万元 | 4 | 部分达成预期指标并具有一定效果
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | 10 | ≥5万人 | 5万人 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护环境，优化民众居住生活环境 |  | 10 | 长期有效 | 达成预期指标 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高项目区域防灾治灾能力 |  | 10 | 显著提高 | 达成预期指标 | 10
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目区域居民满意度 |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.69
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。