## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 访惠聚工作队为民办实事经费（新安社区）项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市委组织部 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市第二人民医院
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.00 |  | 9.31 |  | 10 | 62.07% | 6.21
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 15.00 |  | 9.31
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标2：确保1个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动达到12次，访贫问苦200人次，开展义诊服务活动及医疗讲座受益达到1000人次，社区建设、改善环境项目2个。 目标3：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。 目标4：开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到98%。 |  |  |  |  | 2021年度我院驻新安社区“访惠聚”工作队为辖区居民做好事办实事，改善社区环境、建设文化长廊、及时走访入户详细了解辖区居民思想、生活状况，做好社区居民新冠肺炎预防、各类政策解读等宣传工作，利用社区事务“一会制”扎实做好困难诉求的梳理、研判，办理、反馈等工作，确保有求必应、件件“入账”、件件回复、逐一“销号”。今年以来，入户走访600余人次，帮助群众解决困难诉求40余件，最大限度地争取和凝聚了人心。全年工作队组织开展周一升国旗宣讲16余次，覆盖1500人次；开展居民夜校30余场次。工作队与4户团结关爱户、2户困难群众和2名儿童等结对认亲、“爱心爸爸、爱心妈妈”全覆盖，走访结亲户近8户155次，开展各类宣讲、文体活动、主题团队活动共8场次，宣讲教育群众覆盖1200人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 派驻工作队数量 |  | 4 | =1个 | 1个 | 4
|  |  | 访贫问苦次数 |  | 4 | ≥200人次 | 200人次 | 4
|  |  | 组织为民办实事活动次数 |  | 4 | ≥12次 | 40人次 | 4
|  |  | 社区建设，改善环境项目数 |  | 4 | 2项 | 2项 | 4
|  |  | 开展义诊服务活动及医疗讲座受益人次 |  | 4 | ≥1000人次 | 1500人次 | 4
|  | 质量指标 | 困难群众救助覆盖率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 访贫问苦及时性 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 新安社区补助资金 |  | 10 | ≤15万元 | 9.31万元 | 6.21
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 人民群众的幸福感 |  | 15 | 显著提升 | 达成预期指标 | 15
|  |  | 宣传新冠肺炎预防知识普及率 |  | 15 | =100% | 100% | 15
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.42
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。