## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 库尔勒市不动产登记及房屋交易平台整合建设项目项目
主管部门 |  |  | 库尔勒市自然资源局 |  |  | 实施单位 | 库尔勒市自然资源局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 100 |  | 100
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 理与现有不动产登记数据对应关联关系，产权的上下手关联，进行分析、抽取、转换、关联约40万条。 |  |  |  |  | 按照不动产和登记一体化大平台数据库要求，对数据进行分析。 清理与现有不动产登记数据对应关联关系，产权的上下手关联，进行分析、抽取、转换、关联约40万条。 清理库尔勒与库尔勒开发区交易登记数据，对库尔勒开发区数据进行分离约5万条
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 数据转换迁移 |  | 10 | 1套 | 1套 | 10
|  |  | 验收合格率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 数据转换迁移任务完成及时率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金支付及时率 |  | 10 | 100万元 | 100万元
|  | 成本指标 | 技术服务费 |  | 10 | 100万元 | 100万元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为库尔勒市不动产及房产交易平台整合建设项目提供数据支撑 |  | 30 | 有效 | 达成目标 | 30
可持续影响指标
| 服务满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。