## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建[2022]48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算
主管部门 |  | 库尔勒市永安街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市永安街道
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300.00 |  | 70.00 |  | 10 |  | 23.33% |  | 2.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  | 70 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设1栋综合服务楼； 目标2：保障项目按进度实施 | [7 empty] | 项目已完成建设1栋综合服务楼，保障项目按进度实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合服务楼数量 | =1栋 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0栋 | 0 | 0 | 原因:正在办理支付手续。措施：加快办理并及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 23.33 | 2.33 | 原因:正在办理支付手续。措施：加快办理并及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 23.33 | 2.33 | 原因:正在办理支付手续。措施：加快办理并及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程预付款成本 | <=88万 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70万 | 79.56 | 7.96 | 原因:正在办理支付手续。措施：加快办理并及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程进度款成本 | <=212万 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万 | 0 | 0 | 原因:正在办理支付手续。措施：加快办理并及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目按进度实施 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 80 | 16 | 原因:正在办理支付手续。措施：加快办理并及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 40.95分