## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 部门专项-专用通信局业务经费
主管部门 |  | 中共库尔勒市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共库尔勒市委员会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 36.27 |  | 10 |  | 90.68% |  | 9.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 36.27 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1.维护36条视频系统专线以及200场次以上各级各类党政视频会议，保障5部以上红机电话专用线路通信正常。 目标2：保障红机电话专用线路通信正常，减少泄密风险。 | [7 empty] | 项目已完成保障维护36条视频系统专线以及200场次以上各级各类党政视频会议，保障5部以上红机电话专用线路通信正常。保障红机电话专用线路通信正常，减少泄密风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护视频系统数量 | =36条 | 历史标准 | 43条 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =36条 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护备品备件数量 | >=200件 | 计划标准 | 211件 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =20件 | 10 | 0.8 | 维修维护备品备件数量为年初计划采购数，2023年全年实际需要更换设备或备品备件数为20件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红机电话专用线路数量 | >=5部 | 历史标准 | 5部 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5部 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护视频系统合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 故障处理及时率 | =100% | 历史标准 | 0% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护视频系统数量成本 | <=30万元 | 预算支出标准 | 30.96万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30.96万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护备品备件成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5.31万元 | 53.1 | 5.31 | 维修维护备品备件采购成本与采购数量相互对应，采购数量减少，成本减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少泄密风险 | 有效减少 | 历史标准 | 达成目标 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | =98% | 历史标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 87.18分