## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财行[2023]22号2023年新时代廉洁文化建设经费
主管部门 |  | 库尔勒市纪检委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市纪检委
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 50.00 |  | 30.71 |  | 10 |  | 61.42% |  | 6.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 30.71 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：开展宣传教育次数不少于5次，购置文化宣传物品数量不少于1批，党员、干部教育培训次数不少于1次。 目标2：有效提升廉政文化建设、干部作风建设、维护群众利益 | [7 empty] | 已完成：向14个乡镇街道、1个单位分配廉洁政地建设资金20万元，打造龙山清风园、清风长廊、清廉石说、竹简清韵、初心向党等部分购置宣传展板，开展宣传教育累计5场次，本单位党员干部培训4次以上。为广大党员干部群众提供了一个露天的教育场所。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传教育次数 | >=5次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置文化宣传物品数量 | >=1批 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党员、干部教育培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 61.42 | 6.14 | 原因：2023年廉政文化建设工作正常开展，有部分乡镇街道展板等宣传物品未验收完成，资金部分未及时支付，下一步改进措施：形成专管、兼管、群管相结合的管理方式，2024年支付完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置文化宣传物品费用成本 | <=49万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30.71万元 | 61.42 | 6.14 | 原因：2023年廉政文化建设工作正常开展，有部分乡镇街道展板等宣传物品未验收完成，资金部分未支付，下一步改进措施：形成专管、兼管、群管相结合的管理方式，2024年支付完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党员、干部教育培训费用成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 原因：2023年干部教育培训未支付此项资金，只用于宣传物品购置,下一步改进措施：合理分配资金使用范围，2024年将教育培训资金使用完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升廉政文化建设、干部作风建设、维护群众利益 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 78.42分