## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 寺管会工作经费项目
主管部门 |  | 库尔勒市丝路街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市丝路街道办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：购买1批办公用品，慰问6位宗教人士，更换1次广告宣传栏。 目标2：为了尊重和保护公民依法依规参加各种宗教活动，维护正常宗教活动秩序。 | [7 empty] | 本项目截止2023年12月31日，项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | >=1批 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换宣传栏次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宗教慰问人数 | >=6人 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买保密系统数量 | >=1套 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告宣传制作经费成本 | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品成本 | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宗教慰问成本 | <=0.18万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买保密系统成本 | <=0.21万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会大局和谐稳定 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 项目未完成，原因：正在办理资金支付手续，项目未开展，资金未执行。措施:资金手续下达，及时开展工作。
总分 | [11 empty] | 0.00分