## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建项目
主管部门 |  | 库尔勒市丝路街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市丝路街道办事处
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 100.00 |  | 99.02 |  | 10 |  | 99.02% |  | 9.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 90 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：改造建筑面积1254平方米，新增托位100个，配套附属设施，购置相关设备。 目标2：推动库尔勒市托育服务业发展，有效改善城市居民3岁以内婴幼儿入托难、入托贵等问题。 | [7 empty] | 项目已完成改造建筑面积1254平方米，新增托位100个，配套附属设施，购置相关设备。 推动库尔勒市托育服务业发展，有效改善城市居民3岁以内婴幼儿入托难、入托贵等问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑面积 | >=1254平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1254平方米 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增托位数量 | >=100个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 行业标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造建筑成本 | <=50万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 增设托位成本 | <=50万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 80 | 8 | 原因：项目已完成，正在办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动托育服务业发展 | 有效推动 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 托育者满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 97.99分