## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财健【2022】48号新疆专项【第一批】中央基建投资预算（哈拉苏-萨依买里村服务中心）】
主管部门 |  | 库尔勒市上户镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市上户镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 208.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 19.23% |  | 1.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 208 |  | 40 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、上户镇人民政府巴财建[2022]48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算项目总建筑面积800平方米。 目标2：创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。 | [7 empty] | 项目已完成上户镇人民政府巴财建[2022]48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算项目总建筑面积800平方米。 创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程总面积 | =800平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =800平方米 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中，措施：还没交付使用，完工后验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 80 | 8 | 原因：项目正在实施中，措施：还没交付使用，完工后验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 80 | 8 | 原因：项目正在实施中，加快工程进度，措施：还没交付使用，完工后验收
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用成本 | =208万 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40万 | 19.23 | 1.92 | 原因：正在办理资金支付手续措施：资金下达及时尽快办理支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米工程建筑费用成本 | <=0.26万元/平方米 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.26万元/平方米 | 19.23 | 1.92 | 原因：正在办理资金支付手续措施：资金下达及时尽快办理支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村基础施建设 | =100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：因为项目未投入使用，未产生社会效益，措施：加快工程进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：因为项目未投入使用，未产生满意度，措施：加快工程进度
总分 | [11 empty] | 31.76分