## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新财建[2021]199号下达2021年第三批新疆专项中央基建投资预算巴财建[2021]105号（杜尔比-大墩子村活动场所）
主管部门 |  | 库尔勒市上户镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市上户镇人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.90 | 166.90 |  | 62.90 |  | 10 |  | 37.69% |  | 3.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.9 | 166.9 |  | 62.9 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：修建村民服务中心800平方米，村民服务中心建造个数2个。 目标2：激发农村的活力，加强基层组织建设的重要工作。 | [7 empty] | 项目已完成修建村民服务中心800平方米，村民服务中心建造个数2个。 激发农村的活力，加强基层组织建设的重要工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村民服务中心建造个数 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建村民服务中心建筑面积 | >=400平方 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =400平方 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：正在办理项目验收措施：加快办理资料进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 37.69 | 3.77 | 原因：资金支付手续正在办理中措施：尽快办理资金支付手续，提高资金使用效率
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村民服务中心成本 | <=83.45万/个 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =31.45万/个 | 37.69 | 3.77 | 原因：资金支付手续正在办理中措施：尽快办理资金支付手续，提高资金使用效率
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次村民服务中心建造费用成本 | <=166.90万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =62.9万元 | 37.69 | 3.77 | 原因：资金支付手续正在办理中措施：尽快办理资金支付手续，提高资金使用效率
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | >=1500人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1500人 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基建项目能保持合理使用年限（年） | =20年 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =20年 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10 | 原因：资金支付手续正在办理中措施：尽快办理资金支付手续，提高资金使用效率
总分 | [11 empty] | 65.08分