## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财行[2022]33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知
主管部门 |  | 库尔勒市人大常委会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市人大常委会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 7.72 |  | 10 |  | 51.47% |  | 5.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 7.72 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、确保人大常委会开展执法检查、调研指导工作正常开展3次，组织乡、镇、街道人大负责人培训2次，及时了解群众的呼声。 目标2、提高乡、镇、街道人大负责人的业务能力。 | [7 empty] | 完成开展调研执法检查工作次数3次，组织乡、镇、街道人大负责人培训次数2次；提高乡、镇、街道人大负责人的业务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研执法检查工作次数 | >=3次 | 计划标准 | 6次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织乡、镇、街道人大负责人培训次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调研执法检查覆盖率 | >=85% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡、镇、街道人大负责人培训完成率 | =100% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时性率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障调研、视察工作正常开展 | <=3万元/次 | 预算支出标准 | 9万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.54万元/次 | 51.33 | 10.27 | 原因：由于年末按照上级要求资金分配至各乡镇街道，各乡镇街道未支付。措施：后期督促各乡镇街道加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡、镇、街道人大负责人的业务能力 | 有效提高 | 历史标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡、镇、街道人大负责人满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 85.42分