## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 人大代表活动经费
主管部门 |  | 库尔勒市人大常委会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市人大常委会办公室
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.76 | 37.76 |  | 7.79 |  | 10 |  | 20.63% |  | 2.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.76 | 37.76 |  | 7.79 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：进一步密切联系群众，积极履职，支持和保障市级236名人大代表依法执行代表职务，为民服务，充分发挥代表作用。 目标2：提高市级236名人大代表履职尽责的工作能力。 | [7 empty] | 完成保障市级人大代表人数234人，乡镇人大、街道人大代表工作委员会数量26个；提高市级人大代表履职尽责的工作能力，提升人大代表为人民服务的水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市级人大代表人数 | =236人 | 计划标准 | 236人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =235人 | 99.58 | 7.97 | 原因：由于年末各街道市级人大代表工作变动，免去市级人大代表职务，未能及时补选。措施：后期督促各街道人大常委会及时不选市级人大代表。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人大、街道人大代表工作委员会数量 | =26个 | 计划标准 | 26个 | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =26个 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人大代表工作委员会参与率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市级人大代表开展活动率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表人均活动经费数 | <=0.16万元/人 | 预算支出标准 | 0万元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.03万元/人 | 20.76 | 4.15 | 原因：由于年末将剩余资金全部拨付至各乡镇街道，各乡镇街道未支付。措施：后期督促各乡镇街道加快办理支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市级人大代表履职尽责的工作能力 | 有效提高 | 历史标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表为人民服务的水平 | 有效提升 | 历史标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 76.75分