## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 部门专项-长期驻京驻乌劝返工作人员补贴
主管部门 |  | 库尔勒市信访局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市信访局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 1.62 |  | 10 |  | 81.00% |  | 8.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 1.62 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：解决无休驻京驻乌人员的食宿、交通问题。 目标2：驻京驻乌人员随时负责我市赴京赴乌上访人员的劝返和稳控工作，并及时向库尔勒市反馈汇报相关进度情况，提出相关建议，更好的开展信访工作，规范群众上访程序。 | [7 empty] | 项目已完成长期驻京驻乌人数1人，有效促进我市赴京上访人员的稳控工作，规范群众上访程序。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 长期驻京驻乌人数 | >=2人 | 历史标准 | 2人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 50 | 10 | 原因：2023年考虑实际情况，未安排驻乌人员。措施：及时调整指标名称。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 应急劝返及时率 | >=90% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 长期驻京人员差旅费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.62万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻乌人员差旅费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 原因：2023年未安排驻乌人员，无此项支出。措施：及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市赴京上访人员的稳控工作 | 有效促进 | 历史标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范群众上访程序 | 有效规范 | 历史标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 来访群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.18% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 78.10分