## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 部门专项-JP局经费
主管部门 |  | 库尔勒市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市司法局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 119.08 |  | 10 |  | 79.4% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 119.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目支付企业个数24个。 目标2：通过项目实施，有效提高公共服务能力。 | [5 empty] | 截止2023年底，本项目已支付119.08万元，预算执行率为79.39%，本项目已完成支付企业个数13个。通过实施本项目，有效提高公共服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业个数 |  |  | ≥24个 | =13个 | 13 |  | 7 |  | 支付手续履行中，下一步加快支付进程
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | =100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付伙食费成本 |  |  | ≤94.85万元 | =82.25万元 | 10 |  | 8.7 |  | 支付手续履行中，下一步加快支付进程
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付日常公用经费成本 |  |  | ≤55.15万元 | =36.83万元 | 10 |  | 6.7 |  | 支付手续履行中，下一步加快支付进程
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务能力 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付企业满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 79.4 |  | 支付手续履行中，下一步加快支付进程