## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新财建[2021]199号下达2021年第三批新疆专项中央基建投资预算巴财建[2021]105号（上和村萨依力克村级活动场所）
主管部门 |  | 库尔勒市和什力克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市和什力克乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 136.14 |  | 46.14 |  | 10 |  | 33.89% |  | 3.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 136.14 |  | 46.14 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：修建村民服务中心750平方米，村民服务中心建造个数2个。 目标2：激发农村的活力，加强基层组织建设的重要工作。 | [7 empty] | 项目基本完成，修建村民服务中心750平方米，村民服务中心建造个数2个。激发农村的活力，加强基层组织建设的重要工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村民服务中心建造个数 | =2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建村民服务中心建筑面积 | >=750平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =750平方米 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 33.9 | 3.39 | 原因：采购手续办理缓慢，措施：及办理采购手续。按时完成项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 33.9 | 3.39 | 原因：采购手续办理缓慢，措施：及办理采购手续。按时完成项目
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均建设村民服务中心费用成本 | <=68.08万元/个 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =23.07万元/个 | 33.9 | 6.78 | 原因：采购手续办理缓慢，措施：及办理采购手续。按时完成项目
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高村民文化生活水平 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 66.95分