## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 延续项目-乡村建设经费
主管部门 |  | 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.50 | 57.50 |  | 57.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.50 | 57.50 |  | 57.5 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：项目涉及4个工程，解决人居环境整治改造经费8.7万元，燃气锅炉更换经费8万元，民族墓地改造经费10万元，哈拉玉宫乡巴格吉代村玉宫烨灯光夜市经费30.8万元。 目标2：改善干部工作环境，提升哈拉玉宫乡生产生活环境，建设宜居乡村，提高绿化率，改善生态环境。 | [7 empty] | 项目已完成项目涉及4个工程。 改善干部工作环境，提升哈拉玉宫乡生产生活环境，建设宜居乡村，提高绿化率，改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及工程项目个数 | >=4个 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 12 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完工率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 13
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村人居环境整治改造成本 | <=8.70万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =8.35万元 | 96 | 4.8 | 原因：该工程扣质保金，措施：工程验收时间到期后按时退回质保金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民族墓地改造（地坪硬化）成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =9.7万元 | 97 | 4.85 | 原因：该工程扣质保金，措施：工程验收时间到期后按时退回质保金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购燃气锅炉费 | <=8万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =8.92万元 | 88.5 | 4.42 | 原因：该工程扣质保金，措施：工程验收时间到期后按时退回质保金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 玉宫烨灯光夜市费用 | <=30.80万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30.53万元 | 99.1 | 4.96 | 原因：该工程扣质保金，措施：工程验收时间到期后按时退回质保金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善哈拉玉宫乡生产生活环境，建设宜居乡村 | 有效改善 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 99.03分