## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建【2022】48号2022年新疆专项【第一批】中央基建投资预算（哈拉玉宫乡五小场所）
主管部门 |  | 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 104.00 |  | 62.80 |  | 10 |  | 60.38% |  | 6.04分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 104.00 |  | 62.80 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1:工程建筑面积400平方米，总投入104.00万元。 目标2:改善基层条件,保障基层干部身心健康,激发干事创业热情. | [7 empty] | 项目已完成工程建筑面积400平方米。 改善基层条件,保障基层干部身心健康,激发干事创业热情.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设中兴社区总建筑面积 | >=400平方米 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =400平方米 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 60.38 | 9.06 | 原因：工程采购要求最低成本招标，措施：继续严格采购要求执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 60.38 | 6.04 | 原因：工程采购要求最低成本招标，措施：继续严格采购要求执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总投入 | <=104万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =62.8万元 | 60.38 | 12.08 | 原因：工程采购要求最低成本招标，措施：继续严格采购要求执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层条件 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 7 | 原因：五小工程项目还未验收，措施：尽快办理验收手续
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层干部身心健康 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 7 | 原因：五小工程项目还未验收，措施：尽快办理验收手续
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发干事创业热情 | 显著提升 | 其他标准 | 无 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 6 | 原因：五小工程项目还未验收，措施：尽快办理验收手续
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10 | 原因：五小工程项目还未验收，措施：尽快办理验收手续
总分 | [11 empty] | 78.22分