## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财行【2022】22号2022年自治区基层组织建设资金（哈拉玉宫乡中兴社区）
主管部门 |  | 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 96.00 |  | 46.88 |  | 10 |  | 48.83% |  | 4.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 96.00 |  | 46.88 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：哈拉玉宫乡五小场所工程建筑面积400平方米，总投入96.00万元。 目标2：改善基层条件，激发干事创业热情 | [7 empty] | 已完成哈拉玉宫乡五小场所工程建筑面积400平方米。 改善基层条件，激发干事创业热情
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五小场所总建筑面积 | >=400平方米 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =400平方米 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 48.83 | 7.32 | 原因：项目还未竣工验收，措施：尽快办理工程验收资金及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 48.83 | 4.88 | 原因：项目还未竣工验收，措施：尽快办理工程验收资金及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总投入 | <=96万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =46.88万元 | 48.83 | 9.77 | 原因：项目还未竣工验收，措施：尽快办理工程验收资金及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层条件 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成绩效目标 | 100 | 10 | 原因：项目还未竣工验收，措施：尽快办理工程验收资金及时支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发干事创业热情 | 显著提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成绩效目标 | 100 | 10 | 原因：项目还未竣工验收，措施：尽快办理工程验收资金及时支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 90 | 9 | 原因：项目还未竣工验收，措施：尽快办理工程验收资金及时支付
总分 | [11 empty] | 70.85分