## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 延续项目-塔什店镇产业规划方案编制经费
主管部门 |  | 库尔勒市塔什店镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市塔什店镇政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 40.00% |  | 4.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 20 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：结合政策规划、法律法规和重大问题研究课题开展调研3次，撰写调研督导报告3篇，组织塔什店镇产业规划编制专项工作会议3次，发展规划报告1篇，区域综合性投资总规模增长率达2%。 目标2:结合塔什店镇交通区位、优势资源、产业现状等，找准塔什店镇发展定位，完成塔什店镇产业发展规划。 | [7 empty] | 项目已完成重大问题研究课题开展调研3次，撰写调研督导报告3篇，组织塔什店镇产业规划编制专项工作会议4次，发展规划报告2篇，通过项目实施新增就业人数1000人，促进区域经济规模增长率2%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究课题开展调研次数量 | >=3次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研督导报告数量 | >=3篇 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织塔什店镇产业规划编制专项工作会议次数 | >=4次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成塔什店镇产业发展规划报告篇数 | >=2篇 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 塔什店镇产业发展规划报告形成率 | =100% | 行业标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 塔什店镇产业规划编制完成及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什店产业规划报告编制预算控制成本 | <=25万元/篇 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/篇 | 40 | 8 | 原因：因资金调配存在不稳定因素，导致部分预算内项目无法得到资金支持。措施：优化项目资金规划和管理，提高资金利用率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 区域综合性投资总规模增长率 | >=2% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数增长数 | >=1000人次 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1000人次 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 82.00分