## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆新森农生物科技有限责任公司污水污泥无害化处理及资源循环利用建设项目“三通一平”工程费
主管部门 |  | 库尔勒市塔什店镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市塔什店镇政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 44.44% |  | 4.44分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 |  | 20 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成项目给排水管线铺设600米，供电线路300米等“三通一平”基础设施配套完成。 目标2：通过项目实施促进镇域污水污泥无害化处理及资源利用提升，促进招商引资项目落地实施效率。 | [7 empty] | 项目已完成水管线铺设300米，供电线路铺设200米，修建供水泵房一座；通过项目实施促进镇域污水污泥无害化处理及资源利用提升，辖区企业满意度达95%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网建设长度 | >=600米 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =600米 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电线路架设长度 | >=300米 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =200米 | 66.67 | 5.33 | 原因：工程10月底开工建设，冬季无法施工，导致指标未完成。措施：敦促项目实施人员按照项目实施计划开展工作，提高资金使用效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水泵房建设数 | =1座 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：工程未竣工无法验收，工程款无法全额支付。措施：优化项目资金规划和管理，快捷有效完成项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =44.44% | 44.44 | 3.56 | 原因：工程未投入使用，企业满意度指标未达成。措施：优化项目资金规划和管理，快捷有效完成项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供水管网铺设成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供水泵房建设成本 | <=20万元/座 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/座 | 50 | 3.5 | 原因：工程10月底开工建设，冬季无法施工，导致工程未竣工验收。措施：敦促项目执行人员按照项目实施计划开展工作，提高资金使用效率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供电线路架设成本 | <=15万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 原因：工程10月底开工建设，冬季无法施工，导致工程未竣工投入使用。措施：敦促项目执行人员按照项目实施计划开展工作，提高资金使用效率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商引资项目落地及时率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升镇域污水污泥无害化处理及资源利用 | 明显提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 60 | 6 | 原因：工程未竣工无法验收，工程款无法全额支付。措施：优化项目资金规划和管理，快捷有效完成项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 95 | 9.5 | 原因：工程未竣工，社会效益指标部分达成。措施：优化项目资金规划和管理，快捷有效完成项目资金支付。
总分 | [11 empty] | 65.33分