## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年乡镇干部周转宿舍建设项目人防异地建设费，2022年乡镇干部周转宿舍建设项目基础设施配套费，2022年乡镇干部周转宿舍建设项目划拨用地土地使用费
主管部门 |  | 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 15.86 |  | 15.50 |  | 10 |  | 97.73% |  | 9.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15.86 |  | 15.50 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、恰尔巴格乡周转宿舍总建筑面积564.8平方米。 目标2：创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。 | [7 empty] | 项目已完成周转宿舍总建筑面积564.8平方米。创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设五小工程面积 | =564.80平方米 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =564.8平方米 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 97.73 | 9.77 | 未支出原因:正在办理支出手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防异地建设费成本 | <=6.30万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =6.3万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施配套费成本 | <=6.57万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =6.21万元 | 94.5 | 4.72 | 未支出原因:正在办理支出手续。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地土地使用费成本 | <=2.99万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.99万元 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | >=126人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =126人 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 99.26分