## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建[2022]48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算
主管部门 |  | 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 455.00 |  | 171.57 |  | 10 |  | 37.71% |  | 3.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 455 |  | 171.57 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1、恰尔巴格乡巴财建[2022]48号2022年新疆专项[第一批]中央基建投资预算项目总建筑面积564.8平方米。 目标2：创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。 | [7 empty] | 项目已完成周转宿舍目建筑面积564.8平方米。创造良好的工作和生活环境，提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程面积 | =564.80平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =564.8平方米 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程项目数量 | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 37.71 | 3.77 | 原因：支付手续正在办理中，导致项目还未开展。措施：后期项目实施再补充资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用成本 | <=455万元/个 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =171.57万元/个 | 37.71 | 7.54 | 原因：支付手续正在办理中，导致项目还未开展。措施：后期项目实施再补充资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部人数 | >=126人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =126人 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 75.08分