## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 部门专项-乡镇人大代表活动经费
主管部门 |  | 库尔勒市托布力其乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市托布力其乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.20 | 5.20 |  | 1.39 |  | 10 |  | 26.73% |  | 2.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.2 | 5.2 |  | 1.39075 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：人大代表观察工作次数3次，调研次数2次，代表履职能力培训次数2次。 目标2：用于基层人大组织观察，调研及培训，用于提升基层人大代表履职能力，专项资金用于各项工作，加强代表服务和保障，强化人大代表沟通能力，完善人大代表工作机制，保障人大代表工作会议正常运行。 | [7 empty] | 项目已实施，人大代表观察工作次数3次，代表履职能力培训次数2次。用于基层人大组织观察，调研及培训，用于提升基层人大代表履职能力，专项资金用于各项工作，加强代表服务和保障，强化人大代表沟通能力，完善人大代表工作机制，保障人大代表工作会议正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表观察工作次数 | >=3次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 33.33 | 2 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表调研次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表履职能力培训开展次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50 | 3.5 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | >=54人 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 100 | 7 | 原因：项目未实施。措施：后期项目实施后补充说明
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 26.73 | 1.87 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | 其他标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 26.73 | 1.87 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展运转经费 | <=7428元/次 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2781.5元/次 | 26.73 | 5.35 | 原因：项目实施计划缺乏性；改进措施：后期项目实施后及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表工作会议正常运行 | 有效保障 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 原因：项目未实施。措施：后期项目实施后补充说明
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10 | 原因：项目未实施。措施：后期项目实施后补充说明
总分 | [11 empty] | 54.26分