## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财建【2022】87号关于下达2022年新疆专项【第二批】中央基建建设投资预算｛拨款｝的通知（五小工程）
主管部门 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300.00 |  | 118.65 |  | 10 |  | 39.55% |  | 3.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  | 118.65 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设五小场所面积1000平方米。 目标2：提高干部工作环境，激发员工对工作的热情。 | [7 empty] | 项目已完成建设五小场所面积1000平方米。提高干部工作环境，激发员工对工作的热情。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设五小场所面积 | >=1000平方米 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1000平方米 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 39.55 | 5.93 | 原因：审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难；措施：手续办理完，及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 39.55 | 3.96 | 原因：审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难；措施：手续办理完，及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程前期费用 | <=30万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程其他费用 | <=270万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =88.65万元 | 32 | 3.2 | 原因：审批手续为及时提供，导致财政资金申请困难；措施：手续办理完，及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作环境 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发员工对工作的热情 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 72.05分