## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财教[2023]5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.20 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.2 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：科普馆维修1次。 目标2：提升群众科学素养和文明程度。 | [7 empty] | 采购手续未按时办理导致项目未实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普馆维修数量 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科普馆维修率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普馆维修成本 | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众科学素养 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文明程度 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：采购手续未按时办理导致项目未实施。措施：及时办理手续。
总分 | [11 empty] | 0.00分