## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费
主管部门 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 0.88 |  | 10 |  | 44.00% |  | 4.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 0.88 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：人大联络站工作次数4次，联络站培训不少于4次，联络站调研不少于2次， 目标2：通过项目实施，提升联络站工作人员履职能力。 | [7 empty] | 人大联络站工作完成2次，联络站培训完成3次，联络站调研完成2次。 通过项目实施，提升了联络站工作人员履职能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大联络站工作次数 | =4次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 50 | 4 | 原因：项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供；措施：手续办理后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 联络站培训次数 | >=4次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 75 | 6 | 原因：项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供；措施：手续办理后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 联络站调研次数 | >=2次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 联络员培训出席率 | >=98% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 联络站工作开展及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100 | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 联络站调研成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 50 | 5 | 原因：项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供；措施：手续办理后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 联络站培训成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.38万元 | 38 | 3.8 | 原因：项目实施缺乏计划性，审批手续为及时提供；措施：手续办理后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升联络站工作人员履职能力 | 明显提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 联络站满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 77.20分