## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 部门专项-幸福大院运行经费
主管部门 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市普惠乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：项目涉及聘用公益性岗位人员2个，幸福大院后期维护不少于2次，发挥辛福大院作用，做好群众工作； 目标2：通过项目实施，解决困难老人生活照料问题、保障公益性岗位人员基本生活水平。 | [7 empty] | 资金手续办理进度较慢，导致项目未实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用公益性岗位人员数量 | >=2个 | 历史标准 | 0个 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幸福大院后期维护次数 | >=2次 | 历史标准 | 0次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用公益性岗位人员工资发放月数 | >=12月 | 其他标准 | 0月 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0月 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用公益性岗位人员工资发放覆盖率 | =100% | 历史标准 | 0% | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 历史标准 | 0% | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位人员工资 | <=1700元/人/月 | 预算支出标准 | 0元/人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0元/人/月 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幸福大院后期维护经费 | <=9200元 | 预算支出标准 | 0元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决困难老人生活照料问题 | 有效解决 | 历史标准 | 实现目标程度较低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公益性岗位人员基本生活水平 | 有效保障 | 其他标准 | 实现目标程度较低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 困难老人满意度 | >=95% | 其他标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：资金手续办理进度较慢；措施：资金下达及时支付；
总分 | [11 empty] | 0.00分