## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社【2021】115号关于提前下达2022年自治区残疾人事业发展补助资金的通知（上年结余）
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.52 | 60.52 |  | 13.13 |  | 10 |  | 21.70% |  | 2.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.52 | 60.52 |  | 13.13 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：残疾人精准康复460人，残疾儿童康复30人。目标2：提高残疾人融入社会生活能力。 | [7 empty] | 已完成残疾人精准康复460人，残疾儿童康复7人。提高了残疾人融入社会生活能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人精准康复人数 | >=460人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =460人 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁残疾儿童康复人数 | >=30人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 23.33 | 2.33 | 2023年上级拨付残疾儿童救助补助187.72万元，享受补助111人，另结余2022年残疾儿童康复资金51.78万元，实际支付跨年康复训练7人，主要原因为预算不准确，措施：提高科室与财务人员预算工作水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 精准康复服务合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 残疾人精准康复资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人精准康复补贴 | <=8.74万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =8.74万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助补助 | <=51.78万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4.39万元 | 8.48 | 0.85 | 2023年上级拨付残疾儿童救助补助187.72万元，享受补助111人，另结余2022年残疾儿童康复资金51.78万元，实际支付跨年康复训练7人，主要原因为预算不准确，措施：提高科室与财务人员预算工作水平。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 75.35分