## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社[2022]122号关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知（68.61万元）
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.61 | 68.61 |  | 68.54 |  | 10 |  | 99.90% |  | 9.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.61 | 68.61 |  | 68.54 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成残疾人基本康复服务300人，残疾儿童救助35人，残疾人数据动态更新13463人，爱耳日与残疾预防日宣传6场次，爱心天使助学1人。 目标2：有效提高残疾儿童康复水平，困难残疾人学生受教育水平有所提高，进一步提高残疾人融入社会生活能力。 | [7 empty] | 已完成残疾人基本康复服务300人，残疾儿童救助87人，残疾人数据动态更新12563人，爱耳日与残疾预防日宣传6场次，爱心天使助学1人。有效提高了残疾儿童康复水平、困难残疾人学生受教育水平有所提高，进一步提高了残疾人融入社会生活能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | >=300人 | 历史标准 | 460人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童救助人数 | >=35人 | 历史标准 | 65人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =87人 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人数据动态更新人数 | >=13463人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12563人 | 93.31 | 4.67 | 残疾人调查人数有死亡、注销、迁出等情况，12563为2023年全市在户人员。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | >=6场次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6场次 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 爱心天使助学人数 | >=1人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95.36% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾学生爱心助学发放及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | <=190元/人 | 预算支出标准 | <=190元/人 | 6 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =190元/人 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | <=1.7万元/人 | 预算支出标准 | <=1.7万元/人 | 6 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =1.7万元/人 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助残疾学生人均标准 | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | <=2000元/人/年 | 4 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =2000元/人/年 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人数据调查和宣传费 | <=3.21万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =3.14万元 | 97.82 | 3.91 | 残疾人数据动态更新、残疾预防日等项目实施以工作实际产生费用支付，资金有结余。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童康复水平 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人学生受教育水平 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 99.57分