## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 部门专项-专项业务费
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 137.68 |  | 10 |  | 68.84% |  | 6.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 137.68 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：7-18岁残疾人康复50人；残疾人个体工商户养老补贴60人；残疾人节日文化宣传至少3场；全国残疾人需求数据动态更新1次；春节慰问残疾54人；残联综合服务大楼运行1年；残疾学生及残疾人子女就学资助200人； 目标2：有效提高残疾人康复服务水平和残疾人融入社会能力。 | [7 empty] | 完成7-18岁残疾人康复53人；残疾人个体工商户养老补贴69人；残疾人节日文化宣传至少3场；全国残疾人需求数据动态更新1次；春节慰问残疾54人；残联综合服务大楼运行1年；残疾学生及残疾人子女就学资助246人；有效提高残疾人康复服务水平和残疾人融入社会能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 7-18岁残疾人康复人数 | >=50人 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 99.4 | 5.96 | 此项工作为有需求的残疾人自主申请康复，科室根据上年度康复情况申请2023年预算，实际康复人数全年动态调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人个体工商户养老补贴人数 | >=60人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =69人 | 85 | 4.25 | 残疾人个体工商户有新注册开店、注销，当年实际补贴人数为动态，以乡镇场街道受理申请符合条件的补贴人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人节日文化宣传场次 | >=3场 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全国残疾人需求数据动态更新次数 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问残疾人人数 | >=54人 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 100 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残联综合服务大楼运行业务 | >=1年 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100 | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生及残疾人子女就学资助人数 | >=200人 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =246人 | 77 | 3.08 | 每年9月统计残疾学生及残疾人子女大中专情况，预算为上一年度预估数，支付以实际收到申请人数为补贴人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合格率 | =100% | 其他标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 68.84 | 3.44 | 上半年支付23万元，7月法院判决从2024年逐年支付，下半年未支付大楼项目费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 残疾人需求数据动态更新率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾学生及残疾人子女就学资助 | <=10万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =13.68万元 | 63.2 | 1.26 | 每年9月统计残疾学生及残疾人子女大中专情况，预算为上一年度预估数，支付以实际收到申请人数为准补贴资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 7-18岁残疾人康复服务 | <=118.4万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =72.2万元 | 60.98 | 1.83 | 受疫情影响，2022年未支付残疾人个体工商户疫情补贴、个体工商户养老补贴，科室申请经会议研究通过，调剂了7-18岁部分资金用于补发残疾人个体工商户。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人个体工商户养老补贴 | <=15万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =15.22万元 | 98.5 | 1.97 | 残疾人个体工商户有新注册开店、注销，当年实际补贴人数为动态，以乡镇场街道受理申请符合条件的补贴资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人节日文化宣传 | <=4.98万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 0 | 办公室安排由乡镇街道基层残疾人委员会结合工作实际开展残疾预防日、全国助残日等节日宣传。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全国残疾人需求数据动态更新 | <=5万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 根据工作实际需求，自治区、自治州分别对数据动态更新工作下达资金，本单位优先申请使用了上级经费。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 春节慰问残疾人 | =300元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =300元 | 100 | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残联综合服务大楼运行业务运行 | <=5万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100 | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残联项目维护费 | <=41.59万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =29.96万元 | 72.03 | 2.88 | 上半年支付23万元，7月法院判决从2024年逐年支付，下半年未支付大楼项目费用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会能力 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及残疾人家属满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 86.55分