## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社[2021]92号关于提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.02 | 29.02 |  | 27.20 |  | 10 |  | 93.73% |  | 9.37分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.02 | 29.02 |  | 27.2 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：残疾人康复托养机构补助2个，早期干预残疾儿童3人，无障碍设施改造5户。目标2：不断提高残疾人融入社会能力。 | [7 empty] | 已完成残疾人康复托养机构补助2个，早期干预残疾儿童3人，不断提高了残疾人融入社会能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受补助康复托养机构数 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 早期干预残疾儿童人数 | >=3人 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人无障碍设施改造户数 | <=5户 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0户 | 0 | 0 | 原因：2023年年初乡镇街道基层摸排上报无障碍改造残疾人115户，该项目7月已完成项目采购及实施40万，结余资金下达时间为8月28日，项目已完工，资金结余。 改进措施： 1.加强预算工作重要性的认识，不断提高预算编制合理性；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 机构补助资金使用合格率 | =100%% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 0-3岁残疾儿童康复救助及时率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 康复托养机构补助资金 | <=20万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 早期干预补助经费 | =7.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =7.2万元 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 无障碍设施改造费用 | <=1.82万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 0 | 原因：2023年年初乡镇街道基层摸排上报无障碍改造残疾人115户，该项目7月已完成项目采购及实施40万，结余资金下达时间为8月28日，项目已完工，资金结余。 改进措施： 1.加强预算工作重要性的认识，不断提高预算编制合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童融入社会能力 | 有效提高 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受补贴残疾儿童家属满意率 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 93.37分