## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社[2023]015号关于拨付2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（第二批）的通知（109.79万元）
主管部门 |  | 库尔勒市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.79 | 109.79 |  | 108.87 |  | 10 |  | 99.16% |  | 9.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.79 | 109.79 |  | 108.87 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：得到基本康复服务的残疾儿童数量11人，早期干预残疾儿童数量1人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数115人，购买康复机设备数量1批； 目标2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。为库尔勒市残疾人康复机构配置设备，提升残疾人康复能力。 | [7 empty] | 得到基本康复服务的残疾儿童数量15人，早期干预残疾儿童数量1人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数115人，购买康复机设备数量1批； 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。为库尔勒市残疾人康复机构配置设备，提升残疾人康复能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >=11人 | 计划标准 | 46人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 早期干预残疾儿童数量 | =1人 | 计划标准 | 16人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 | >=115人 | 计划标准 | 102人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =115人 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买康复机设备数量 | =1批 | 计划标准 | 2个 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复服务资金成本 | <=29.54万元 | 预算支出标准 | 78.2万元 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =28.62万元 | 96.89 | 5.81 | 原因：正在办理资金支付手续。措施：手续下达及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复机构补助资金成本 | <=40万元 | 预算支出标准 | 20万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人无障碍设施改造资金成本 | <=40.25万元 | 预算支出标准 | 33.789万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40.25万元 | 100 | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高残疾人生活水平 | 有效提高 | 其他标准 | 有所改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及家属对残疾人服务的满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 99.73分