## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2019年9月-2020年9月福利彩票公益金分配下达[巴财综[2020]6号，库尔勒市居家养老项目补助资金，50万元]
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 38.35 |  | 2.61 |  | 10 |  | 6.81% |  | 0.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 38.35 |  | 2.61 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障居家养老项目2023年12个月正常实施。 目标2：通过本项目实施，有效提升居家养老服务水平。 | [7 empty] | 保障了居家养老项目2023年12个月正常实施。 通过本项目实施，有效提升了居家养老服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目实施时长 | >=12个月 | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 100 | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6.8 | 0.88 | 原因：用于支付的项目未完工审计。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 14 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6.8 | 0.95 | 原因：用于支付的项目未完工审计。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 此次项目补助成本 | <=38.35万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.61万元 | 6.8 | 0.68 | 原因：用于支付的项目未完工审计。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目月补助成本 | <=3.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 6.2 | 0.62 | 原因：用于支付的项目未完工审计。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家养老服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 原因：项目还未完工投入使用。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 46.81分