## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2021年-巴财综[2021]7号2020年10月-2021年9月州本级福利彩票公益金
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 143.28 | 143.28 |  | 137.13 |  | 10 |  | 95.71% |  | 9.57分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 143.28 | 143.28 |  | 137.13 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：给养老机构增加护理型床位200张，护理性床位以奖代补资金发放机构数6个。 目标2：提升入住老人的幸福感舒适度，提高机构日常照料服务医疗护理服务水平。 | [7 empty] | 给养老机构增加护理型床位432张，护理性床位以奖代补资金发放机构数7个。 提升入住老人的幸福感舒适度，提高机构日常照料服务医疗护理服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加护理型床位 | >=200张 | 历史标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =432张 | 0 | 0 | 原因：预算不够精准。措施：精准预算，加强绩效管理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金发放养老机构数 | >=6个 | 行业标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 行业标准 |  | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | =100% | 历史标准 |  | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护理型床位成本 | <=43.28万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30.13万元 | 69 | 6.9 | 原因：资金手续正在办理中。措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补养老机构资金 | <=100万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =107万元 | 93 | 9.3 | 原因：经对养老机构进行考核补贴床位数未432张，根据实际发生数进行补贴。措施：加强绩效管理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升日常照护服务医疗护理服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升入住老人的幸福感舒适度 | 有效提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住老人满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 85.77分