## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2021年-新财综[2021]34号关于下达2021中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 619.34 | 619.34 |  | 288.10 |  | 10 |  | 46.52% |  | 4.65分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 619.34 | 619.34 |  | 288.1 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建社区居家养老服务中心建筑面积2700平方米。 目标2：改善社区居家养老服务机构环境，提高社区居家养老服务机构服务保障能力和水平。 | [7 empty] | 新建居家养老服务中心建筑面积1242平方米。改善社区居家养老服务机构环境，提高社区居家养老服务机构服务保障能力和水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区居家养老服务中心建筑面积 | >=2700平方米 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1242平方米 | 46 | 6.9 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90% | 行业标准 | 无 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 46.52 | 4.65 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建社区居家养老服务中心成本 | <=2294元/平方米 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2294元/平方米 | 46.52 | 9.3 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区居家养老服务机构服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 50 | 5 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区居家养老服务机构环境 | 有效改善 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 50 | 5 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
总分 | [11 empty] | 35.50分