## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社[2020]42号，新财社[2019]182号提前下达2020年中央专项彩票公益金用于《双集中》补助资金的通知[儿童机构建设200万元]
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 153.92 |  | 116.09 |  | 10 |  | 75.42% |  | 7.54分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 153.92 |  | 116.09 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：对福利机构1个儿童福利院进行房屋维修及厨房改造。 目标2：通过实施本项目，持续改善福利院的环境，有效提升福利院服务水平。 | [7 empty] | 对福利机构1个儿童福利院进行房屋维修及厨房改造。 通过实施本项目，持续改善福利院的环境，有效提升福利院服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造福利机构个数量 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 14 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100 | 13
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋维修及厨房改造成本 | <=100万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 80 | 8 | 原因：部分项目工程未实施。措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施购置成本 | <=53.92万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =36.09万元 | 66 | 6.6 | 原因：部分项目工程未实施。措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 福利机构服务水平 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 机构内群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 92.14分