## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社[2022]124号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 288.00 | 288.00 |  | 117.15 |  | 10 |  | 40.68% |  | 4.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 288 | 288.00 |  | 117.15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建殡葬服务用方建筑面积1000平方米，计划总投资288万元。建设内容包括：主体工程、附属工程及设施设备安装等。 目标2：支持完善殡葬服务基础设备，设施，提升殡葬服务能力，满足群众基本殡葬需求，推动殡葬事业改革，健康发展 | [7 empty] | 项目已完成新建殡葬服务用方建筑面积410平方米. 支持完善殡葬服务基础设备，设施，提升殡葬服务能力，满足群众基本殡葬需求，推动殡葬事业改革，健康发展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建殡葬服务用方建筑面积 | >=1000平方米 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =410平方米 | 41 | 4.1 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目按规定标明宣传标识 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建殡葬服务用方建筑成本 | <=2880元/平方米 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2880元/平方米 | 40.68 | 8.14 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善民政福利机构环境 | 有效改善 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民政福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目未完成，没有投入使用。措施：加快项目实施进度，尽快投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家属满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目未完成，没有投入使用。措施：加快项目实施进度，尽快投入使用。
总分 | [11 empty] | 26.31分