## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财社（2022）24号关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 452.50 | 452.50 |  | 312.08 |  | 10 |  | 68.97% |  | 6.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 452.5 | 452.5 |  | 312.08 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：改造提升（新建）养老服务项目数2个。 目标2：通过本项目的实施，有效提升养老服务质量和水平。 | [7 empty] | 完成改造提升（新建）养老服务项目数1个。 通过本项目的实施，有效提升养老服务质量和水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升（新建）养老服务项目数 | >=2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 50 | 5 | 原因：项目正在实施中，未完工。措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会服务工作项目数 | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 50 | 5 | 原因：项目正在实施中，未进行验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设街道上恰其社区日间照料中心项目成本 | <=288万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =175.73万元 | 61 | 4.27 | 原因：项目正在实施中，未完工。措施：加快项目实施进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阿瓦提乡敬老院（农村幸福大院）改造提升项目成本 | <=144.5万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =116.35万元 | 80 | 5.6 | 原因：项目已实施完成，正常结余。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会服务工作项目成本 | <=20万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100 | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升养老服务质量和水平 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 82.77分