## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财综[2023]5号关于下达2022年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 54.00 |  | 32.40 |  | 10 |  | 60.00% |  | 6.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 54 |  | 32.4 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：完成18个社工站成立。 目标2：聚焦重点人群和民政服务对象，立足增强基层民政服务能力，落实惠民便民政策，解决基层民政服务能力不足的问题。逐步提升社会工作服务保障能力水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | [7 empty] | 已完成18个社区工站成立。 完成部分重点人群和民政服务对象，立足增强基层民政服务能力，落实惠民便民政策，解决基层民政服务能力不足的问题。逐步提升社会工作服务保障能力水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴社工站（项目）数 | >=18个 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 100 | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目评估合格率 | =100% | 行业标准 | 无 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 0 | 原因：项目已实施，但是还未到评估阶段。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 60 | 6 | 原因：项目已实施，但是还未到评估阶段。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社工站补贴标准 | <=3万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 60 | 12 | 原因：项目已实施，未进行评估。合同约定评估完成支付。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社工服务机构建设 | 不断加强 | 行业标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作服务保障能力水平 | 逐步提升 | 历史标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 10 | 原因：项目正在实施中。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=95% | 历史标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 69.00分