## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 巴财综（2022）8关于拨付2022年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知
主管部门 |  | 库尔勒市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市民政局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 297.00 | 297.00 |  | 256.23 |  | 10 |  | 86.27% |  | 8.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 297 | 297 |  | 256.23 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：社区养老服务中心设施设备改造升级项目数2个。 目标2：通过实施本项目，逐步有效满足老年人的多样化，个性化的养老服务需求。 | [7 empty] | 完成社区养老服务中心设施设备改造升级项目数2个。 通过实施本项目，逐步有效满足老年人的多样化，个性化的养老服务需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务中心设施设备改造升级项目数 | =2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防达标项目数 | =2个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 86.27 | 8.63 | 原因：原定实施部分项目工程不符合施工条件。措施：加强项目施工条件审核。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 永安街道康乐养老服务中心改造成本 | <=153万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =132.32万元 | 86.5 | 8.65 | 原因：原定实施部分项目工程不符合施工条件。措施：加强项目施工条件审核。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设街道千城社区养老服务中心改造成本 | <=144万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =123.91万元 | 86 | 8.6 | 原因：原定实施部分项目工程不符合施工条件。措施：加强项目施工条件审核。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足老年人的多样化，个性化的养老服务 | 逐步有效 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 100 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100 | 10
总分 | [11 empty] | 94.51分